## Home
1º entrega
Matriz de Dependência
Users Stories
Story Point

## Users Stories
| ID | User Story | Priority | Story Point |  | Story Point Final | Sprint
|  |  | 4 - Obrigátorio 3 - Importante 2 - Desejavel - Deixo pra depois 1 - Interesante - sobrevivo sem ele | Rodada 1 (Esforço, Incerteza, Complexidade)
User Story Funcional
| 1 | Como Personal e Aluno Quero Logar no Sistema Para ter acesso as ferramentas do sistema | 4 | 5 | 3 | 3
| 2 | Como Personal Quero Me Cadastrar Para poder acessar o sistema | 4 | 3 | 4 | 4
| 3 | Como Personal Quero Alterar meu cadastro Para atualizar meus dados | 3 | 3 | 3 | 3
| 4 | Como Personal Quero Cadastrar um aluno Para que ele tenha acesso ao sistema. | 2 | 3 | 3 | 3
* | 5 | Como Personal Quero Alterar o cadastro de um aluno Para atualizar seus dados . |  | 3 | 3 | 3
* | 6 | Como Personal Quero Inativar um aluno Para ele deixar de ter acesso ao sistema. | 3 | 2 | 2 | 2
| 7 | Como Personal Quero Adicionar um aluno a minha lista Para gerenciar suas atividades. | 4 | 5 | 2 | 2
| 8 | Como Personal Quero remover o aluno da minha lista para ele deixar de treinar comigo | 2 | 2 | 2 | 2
| 9 | Como Personal Quero criar uma série Para que meus alunos treinem | 4 | 8 | 8 | 8
| 10 | Como Personal Quero editar uma série para que meus alunos possam evoluir no treino | 4 | 5 | 3 | 3
| 11 | Como Personal Quero Inativar uma série Para o aluno deixar de treinar | 4 | 2 | 2 | 2
| 12 | Como Personal Quero Cadastrar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno | 4 | 5 | 8 | 8
| 13 | Como Personal Quero Editar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno | 4 | 5 | 3 | 3
| 14 | Como Personal Quero Inativar uma avaliação fisica Para retirar do sistema | 4 | 2 | 2 | 2
| 15 | Como Aluno Quero Visualizar a minha série Para realizar meus treinos | 4 | 3 | 3 | 3
| 16 | Como Aluno Quero Visualizar a minha avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução | 4 | 3 | 3 | 3
| 17 | Como Aluno Quero Visualizar meus graficos da avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução | 3 | 20 | 20 | 20
| 18 | Como Personal Quero Visualizar a avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles | 4 | 3 | 3 | 3
| 19 | Como Personal Quero Visualizar os graficos da avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles | 3 | 20 | 20 | 20
| 20 | Como Usuário Quero poder fazer chekin na academia Para compartilhar com os meus amigos nas redes sociais | 1 | 5 | 5 | 5
| 21 | Como Usuário Quero poder ir dando baixa nos meus exercicios Conforme eu for terminando | 1 | 5 | 5 | 5
| 22 | Como usuário Quero poder fazer uma avaliação após cada treino Para que eu possa acompanhar minha performance | 1 | 5 | 5 | 5
| 23 | Como Usuário Quero que tenha uma função de cronômetro dentro do sistema para que eu possa cronometrar meus exercicios | 1 | 5 | 5 | 5
User Story Não Funcional
| 24 | Como Administrador Quero Cadastrar Exercício Para que os personais possam criar suas séries
| 25 | Como Administrador Quero Editar Exercício Para atualizar seus dados
| 26 | Como Administrador Quero Inativar Exercício Para que deixe de ser utilizado
User Story do Sistema
| 27 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado o BD MySQL Para evitar custos pois é gratuito
| 28 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a linguagem Grails e Groovy Para atender os requisitos do projeto
| 29 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a IDEA Intellij Para padronizar o desenvolvimento
| 30 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a Ferramenta Tello Para organizar as tarefas a serem desenvolvidas
| 31 | Como Desenvolvedor Quero que o sistema emita mensagens de motivação Para que os usuários se sintam motivados conforme for dando baixa nos exercicios |  | 8 | 3 | 3
Início

## Matriz de Dependência
Matriz de Dependencia de Requisitos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Como Personal e Aluno Quero Logar no Sistema Para ter acesso as ferramentas do sistema | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1
2 | Como Personal Quero Me Cadastrar Para poder acessar o sistema | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2
3 | Como Personal Quero Alterar meu cadastro Para atualizar meus dados | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 3
4 | Como Personal Quero Cadastrar um aluno Para que ele tenha acesso ao sistema. | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4
5 | Como Personal Quero Alterar o cadastro de um aluno Para atualizar seus dados . | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4 to Matriz de Dependencia de Requisitos 5
6 | Como Personal Quero Inativar um aluno Para ele deixar de ter acesso ao sistema. | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4 to Matriz de Dependencia de Requisitos 6
7 | Como Personal Quero Adicionar um aluno a minha lista Para gerenciar suas atividades. | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 7
8 | Como Personal Quero remover o aluno da minha lista para ele deixar de treinar comigo | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 6; Matriz de Dependencia de Requisitos 8
9 | Como Personal Quero criar uma série Para que meus alunos treinem | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 9
10 | Como Personal Quero editar uma série para que meus alunos possam evoluir no treino | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 9 to Matriz de Dependencia de Requisitos 10
11 | Como Personal Quero Inativar uma série Para o aluno deixar de treinar | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 9; Matriz de Dependencia de Requisitos 11
12 | Como Personal Quero Cadastrar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 7; Matriz de Dependencia de Requisitos 12
13 | Como Personal Quero Editar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 7; Matriz de Dependencia de Requisitos 12 to Matriz de Dependencia de Requisitos 13
14 | Como Personal Quero Inativar uma avaliação fisica Para retirar do sistema | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 7; Matriz de Dependencia de Requisitos 12; Matriz de Dependencia de Requisitos 14
15 | Como Aluno Quero Visualizar a minha série Para realizar meus treinos | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 15
16 | Como Aluno Quero Visualizar a minha avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 12; Matriz de Dependencia de Requisitos 16
17 | Como Aluno Quero Visualizar meus graficos da avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 12; Matriz de Dependencia de Requisitos 16 to Matriz de Dependencia de Requisitos 17
18 | Como Personal Quero Visualizar a avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 12; Matriz de Dependencia de Requisitos 18
19 | Como Personal Quero Visualizar os graficos da avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 12; Matriz de Dependencia de Requisitos 19
20 | Como Aluno Quero poder fazer chekin na academia Para compartilhar com os meus amigos nas redes sociais | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 20
21 | Como Aluno Quero poder ir dando baixa nos meus exercicios Conforme eu for terminando | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 7; Matriz de Dependencia de Requisitos 9; Matriz de Dependencia de Requisitos 15; Matriz de Dependencia de Requisitos 21
22 | Como Aluno Quero poder fazer uma avaliação após cada treino Para que eu possa acompanhar minha performance | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 7; Matriz de Dependencia de Requisitos 9; Matriz de Dependencia de Requisitos 22
23 | Como Aluno Quero que tenha uma função de cronômetro dentro do sistema para que eu possa cronometrar meus exercicios | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 1 to Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 23
24 | Como Administrador Quero Cadastrar Exercício Para que os personais possam criar suas séries | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 24
25 | Como Administrador Quero Editar Exercício Para atualizar seus dados | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 24 to Matriz de Dependencia de Requisitos 25
26 | Como Administrador Quero Inativar Exercício Para que deixe de ser utilizado | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 24; Matriz de Dependencia de Requisitos 26
27 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado o BD MySQL Para evitar custos pois é gratuito | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 27
28 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a linguagem Grails e Groovy Para atender os requisitos do projeto | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 28
29 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a IDEA Intellij Para padronizar o desenvolvimento | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 29
30 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a Ferramenta Tello Para organizar as tarefas a serem desenvolvidas | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 30
31 | Como Desenvolvedor Quero que o sistema emita mensagens de motivação Para que os usuários se sintam motivados conforme for dando baixa nos exercicios | bar: Matriz de Dependencia de Requisitos 2; Matriz de Dependencia de Requisitos 4; Matriz de Dependencia de Requisitos 31
Início

## Story Point
Para a criação da Story Point, utilize os seguintes numeros para votar no grau de dificuldade de cada user story: 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
|  | 1° Votação |  | Votação Final
|  | Carlos | Lucas
1 | Como Personal e Aluno Quero Logar no Sistema Para ter acesso as ferramentas do sistema | 5 | 3 | 3
2 | Como Personal Quero Me Cadastrar Para poder acessar o sistema | 3 | 4 | 4
3 | Como Personal Quero Alterar meu cadastro Para atualizar meus dados | 3 | 3 | 3
4 | Como Personal Quero Cadastrar um aluno Para que ele tenha acesso ao sistema. | 3 | 3 | 3
5 | Como Personal Quero Alterar o cadastro de um aluno Para atualizar seus dados . | 3 | 3 | 3
6 | Como Personal Quero Inativar um aluno Para ele deixar de ter acesso ao sistema. | 2 | 2 | 2
7 | Como Personal Quero Adicionar um aluno a minha lista Para gerenciar suas atividades. | 5 | 2 | 2
8 | Como Personal Quero remover o aluno da minha lista para ele deixar de treinar comigo | 2 | 2 | 2
9 | Como Personal Quero criar uma série Para que meus alunos treinem | 8 | 8 | 8
10 | Como Personal Quero editar uma série para que meus alunos possam evoluir no treino | 5 | 3 | 3
11 | Como Personal Quero Inativar uma série Para o aluno deixar de treinar | 2 | 2 | 2
12 | Como Personal Quero Cadastrar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno | 5 | 8 | 8
13 | Como Personal Quero Editar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno | 5 | 3 | 3
14 | Como Personal Quero Inativar uma avaliação fisica Para retirar do sistema | 2 | 2 | 2
15 | Como Aluno Quero Visualizar a minha série Para realizar meus treinos | 3 | 3 | 3
16 | Como Aluno Quero Visualizar a minha avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução | 3 | 3 | 3
17 | Como Aluno Quero Visualizar meus graficos da avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução | 20 | 20 | 20
18 | Como Personal Quero Visualizar a avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles | 3 | 3 | 3
19 | Como Personal Quero Visualizar os graficos da avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles | 20 | 20 | 20
20 | Como Usuário Quero poder fazer chekin na academia Para compartilhar com os meus amigos nas redes sociais | 5 | 5 | 5
21 | Como Usuário Quero poder ir dando baixa nos meus exercicios Conforme eu for terminando | 5 | 5 | 5
22 | Como usuário Quero poder fazer uma avaliação após cada treino Para que eu possa acompanhar minha performance | 5 | 5 | 5
23 | Como Usuário Quero que tenha uma função de cronômetro dentro do sistema para que eu possa cronometrar meus exercicios | 5 | 5 | 5
24 | Como Administrador Quero Cadastrar Exercício Para que os personais possam criar suas séries | 3 | 3 | 3
25 | Como Administrador Quero Editar Exercício Para atualizar seus dados | 3 | 3 | 3
26 | Como Administrador Quero Inativar Exercício Para que deixe de ser utilizado | 2 | 3 | 3
27 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado o BD MySQL Para evitar custos pois é gratuito
28 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a linguagem Grails e Groovy Para atender os requisitos do projeto
29 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a IDEA Intellij Para padronizar o desenvolvimento
30 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a Ferramenta Tello Para organizar as tarefas a serem desenvolvidas
31 | Como Desenvolvedor Quero que o sistema emita mensagens de motivação Para que os usuários se sintam motivados conforme for dando baixa nos exercicios | 8 | 3 | 3
Início