## Users
ID | User Story | Priority 4 - Obrigátorio 3 - Importante 2 - Desejavel - Deixo pra depois 1 - Interesante - sobrevivo sem ele | Story Point Rodada 1 Esforço Incerteza Complexidade | Story Point Final | Sprint
User Story Funcional
1 | Como Personal Quero Logar no Sistema Para ter acesso as ferramentas do sistema
2 | Como Personal Quero Me Cadastrar Para poder acessar o sistema
3 | Como Personal Quero Alterar meu cadastro Para atualizar meus dados
4 | Como Personal Quero Cadastrar um aluno Para que ele tenha acesso ao sistema.
5 | Como Personal Quero Alterar o cadastro de um aluno Para atualizar seus dados .
6 | Como Personal Quero Inativar um aluno Para ele deixar de ter acesso ao sistema.
7 | Como Personal Quero Adicionar um aluno a minha lista Para gerenciar suas atividades.
8 | Como Personal Quero remover o aluno da minha lista para ele deixar de treinar comigo
9 | Como Personal Quero criar uma série Para que meus alunos treinem
10 | Como Personal Quero editar uma série para que meus alunos possam evoluir no treino
11 | Como Personal Quero Inativar uma série Para o aluno deixar de treinar
12 | Como Personal Quero Cadastrar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno
13 | Como Personal Quero Editar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno
14 | Como Personal Quero Inativar uma avaliação fisica Para retirar do sistema
15 | Como Aluno Quero Visualizar a minha série Para realizar meus treinos
16 | Como Aluno Quero Visualizar a minha avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução
17 | Como Aluno Quero Visualizar meus graficos da avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução
18 | Como Personal Quero Visualizar a avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles
19 | Como Personal Quero Visualizar os graficos da avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles
20 | Como Usuário Quero poder fazer chekin na academia Para compartilhar com os meus amigos nas redes sociais
21 | Como Usuário Quero poder ir dando baixa nos meus exercicios Conforme eu for terminando
22 | Como usuário Quero poder fazer uma avaliação após cada treino Para que eu possa acompanhar minha performance
23 | Como Usuário Quero que tenha uma função de cronômetro dentro do sistema para que eu possa cronometrar meus exercicios
User Story Não Funcional
24 | Como Administrador Quero Cadastrar Exercício Para que os personais possam criar suas séries
25 | Como Administrador Quero Editar Exercício Para atualizar seus dados
26 | Como Administrador Quero Inativar Exercício Para que deixe de ser utilizado
User Story do Sistema
27 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado o BD MySQL Para evitar custos pois é gratuito
28 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a linguagem Grails e Groovy Para atender os requisitos do projeto
29 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a IDEA Intellij Para padronizar o desenvolvimento
30 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a Ferramenta Tello Para organizar as tarefas a serem desenvolvidas
31 | Como Desenvolvedor Quero que o sistema emita mensagens de motivação Para que os usuários se sintam motivados conforme for dando baixa nos exercicios

## Matriz de Dependencia
Matriz de Dependencia
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Como Personal Quero Logar no Sistema Para ter acesso as ferramentas do sistema
2 | Como Personal Quero Me Cadastrar Para poder acessar o sistema
3 | Como Personal Quero Alterar meu cadastro Para atualizar meus dados
4 | Como Personal Quero Cadastrar um aluno Para que ele tenha acesso ao sistema.
5 | Como Personal Quero Alterar o cadastro de um aluno Para atualizar seus dados .
6 | Como Personal Quero Inativar um aluno Para ele deixar de ter acesso ao sistema.
7 | Como Personal Quero Adicionar um aluno a minha lista Para gerenciar suas atividades.
8 | Como Personal Quero remover o aluno da minha lista para ele deixar de treinar comigo
9 | Como Personal Quero criar uma série Para que meus alunos treinem
10 | Como Personal Quero editar uma série para que meus alunos possam evoluir no treino
11 | Como Personal Quero Inativar uma série Para o aluno deixar de treinar
12 | Como Personal Quero Cadastrar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno
13 | Como Personal Quero Editar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno
14 | Como Personal Quero Inativar uma avaliação fisica Para retirar do sistema
15 | Como Aluno Quero Visualizar a minha série Para realizar meus treinos
16 | Como Aluno Quero Visualizar a minha avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução
17 | Como Aluno Quero Visualizar meus graficos da avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução
18 | Como Personal Quero Visualizar a avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles
19 | Como Personal Quero Visualizar os graficos da avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles
20 | Como Usuário Quero poder fazer chekin na academia Para compartilhar com os meus amigos nas redes sociais
21 | Como Usuário Quero poder ir dando baixa nos meus exercicios Conforme eu for terminando
22 | Como usuário Quero poder fazer uma avaliação após cada treino Para que eu possa acompanhar minha performance
23 | Como Usuário Quero que tenha uma função de cronômetro dentro do sistema para que eu possa cronometrar meus exercicios
24 | Como Administrador Quero Cadastrar Exercício Para que os personais possam criar suas séries
25 | Como Administrador Quero Editar Exercício Para atualizar seus dados
26 | Como Administrador Quero Inativar Exercício Para que deixe de ser utilizado
27 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado o BD MySQL Para evitar custos pois é gratuito
28 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a linguagem Grails e Groovy Para atender os requisitos do projeto
29 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a IDEA Intellij Para padronizar o desenvolvimento
30 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a Ferramenta Tello Para organizar as tarefas a serem desenvolvidas
31 | Como Desenvolvedor Quero que o sistema emita mensagens de motivação Para que os usuários se sintam motivados conforme for dando baixa nos exercicios

## Story Point
Para a criação da Story Point, utilize os seguintes numeros para votar no grau de dificuldade de cada user story: 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
|  | 1° Votação |  | Votação Final
|  | Carlos | Lucas
1 | Como Personal Quero Logar no Sistema Para ter acesso as ferramentas do sistema
2 | Como Personal Quero Me Cadastrar Para poder acessar o sistema
3 | Como Personal Quero Alterar meu cadastro Para atualizar meus dados
4 | Como Personal Quero Cadastrar um aluno Para que ele tenha acesso ao sistema.
5 | Como Personal Quero Alterar o cadastro de um aluno Para atualizar seus dados .
6 | Como Personal Quero Inativar um aluno Para ele deixar de ter acesso ao sistema.
7 | Como Personal Quero Adicionar um aluno a minha lista Para gerenciar suas atividades.
8 | Como Personal Quero remover o aluno da minha lista para ele deixar de treinar comigo
9 | Como Personal Quero criar uma série Para que meus alunos treinem
10 | Como Personal Quero editar uma série para que meus alunos possam evoluir no treino
11 | Como Personal Quero Inativar uma série Para o aluno deixar de treinar
12 | Como Personal Quero Cadastrar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno
13 | Como Personal Quero Editar uma avaliação fisica Para poder acompanhar a evolução do aluno
14 | Como Personal Quero Inativar uma avaliação fisica Para retirar do sistema
15 | Como Aluno Quero Visualizar a minha série Para realizar meus treinos
16 | Como Aluno Quero Visualizar a minha avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução
17 | Como Aluno Quero Visualizar meus graficos da avaliação fisica Para Acompanhar minha evolução
18 | Como Personal Quero Visualizar a avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles
19 | Como Personal Quero Visualizar os graficos da avaliação fisica dos alunos Para Acompanhar a evolução deles
20 | Como Usuário Quero poder fazer chekin na academia Para compartilhar com os meus amigos nas redes sociais
21 | Como Usuário Quero poder ir dando baixa nos meus exercicios Conforme eu for terminando
22 | Como usuário Quero poder fazer uma avaliação após cada treino Para que eu possa acompanhar minha performance
23 | Como Usuário Quero que tenha uma função de cronômetro dentro do sistema para que eu possa cronometrar meus exercicios
24 | Como Administrador Quero Cadastrar Exercício Para que os personais possam criar suas séries
25 | Como Administrador Quero Editar Exercício Para atualizar seus dados
26 | Como Administrador Quero Inativar Exercício Para que deixe de ser utilizado
27 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado o BD MySQL Para evitar custos pois é gratuito
28 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a linguagem Grails e Groovy Para atender os requisitos do projeto
29 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a IDEA Intellij Para padronizar o desenvolvimento
30 | Como desenvolvedor Quero que seja utilizado a Ferramenta Tello Para organizar as tarefas a serem desenvolvidas
31 | Como Desenvolvedor Quero que o sistema emita mensagens de motivação Para que os usuários se sintam motivados conforme for dando baixa nos exercicios